## Info. Documento
Nombre Proyecto: |  |  | Login Inlaze | Gerente/Jefe Proyecto:
Título Documento: |  |  | Deck de pruebas Login Inlaze | Versión: | 0.1
Creado por: |  |  | Santiago Ramirez | Fecha Creación: | 2024-12-28
Revisado por: |  |  |  | Fecha Revisión:
Histórico de usuarios
No CP | Fecha | Versión | Rol | CP | Descripción | Autor
1 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Loguin (Autenticacion) |  | QA
2 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Campos login obligatorios |  | QA
3 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Registro de usuarios valido |  | QA
4 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Validar que el campo de nombre acepte mínimo 2 palabras |  | QA
5 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Verificar que el email cumpla con el formato estándar y sea único en la base de datos |  | QA
6 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Validar que la contraseña cumpla con los requisitos de longitud y caracteres |  | QA
7 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Comprobar que el formulario no se envíe si los campos obligatorios no están completos |  | QA
8 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Home autenticado |  | QA
9 | 2024-12-28 | 0.1 | Aceptación - QA | Home autenticado cerra sesion |  | QA

## Loguin (Autenticacion)
|  |  | Éxito | Fracaso | N/A
8 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 5 | 3 | 0 | Completado %: | 100%
Nombre del caso de prueba: |  | Loguin (Autenticacion) | Nº C/P: |  |  | 1
Descripción: |  | El usuario debe poder iniciar sesión con un correo electrónico y una contraseña válidos. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada: |  | Ingresar la url en el navegador
Criterios de éxito global: |  | El sistema debe permitir ingresar al home autenticado siempre y cuando el usuario este registrado en el sistema
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  | 0.1 | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 4 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador: |  |  | EDGE
4 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 3 | 1 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-in | El sistema debe mostrar el home del login sin ningun problema | x
2 | Ingresar un correo electrónico valida | El sistema debe perimitir ingresar el correo electronico valido | x
3 | Ingresar contraseña valida | El sistema debe perimitir ingresar la contraseña valida | x
4 | Hacer click en el boton "Sign in" | Al hacer click el usuario debe ser redirigido a la página de inicio o dashboard. |  | x |  | Se presento un error al hacer click en el boton
Final del caso de prueba
Nombre del caso de prueba: |  | Campos login obligatorios | Nº C/P: |  |  | 2
Descripción: |  | El formulario de inicio de sesión no debe enviarse si los campos de email o contraseña están vacíos. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada: |  | Ingresar la url en el navegador
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  | 0.1 | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 4 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador: |  |  | EDGE
4 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 2 | 2 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | Dejar el campo de correo electrónico vacío | El sistema debe permitir dejar el campo correo vacio | x
2 | Intentar iniciar sesión. | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que todos los campos son obligatorios. |  | x |  | El boton "Sign in" no se esta habilitando
3 | Dejar el campo de contraseña vacío. | El sistema debe permitir dejar el campo contraseña vacio | x
4 | Intentar iniciar sesión. | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que todos los campos son obligatorios. |  | x |  | El boton "Sign in" no se esta habilitando
Final del caso de prueba

## Registro de usuarios
|  |  | Éxito | Fracaso | N/A
27 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 22 | 5 | 0 | Completado %: | 100%
Nombre del caso de prueba: |  | Registro de usuarios valido | Nº C/P: |  |  | 1
Descripción: |  | El usuario debe poder registrarse correctamente utilizando un nombre, un correo electrónico y una contraseña válidos. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada:
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  |  | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 6 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador: |  |  | EDGE
6 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 5 | 1 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-up | El sistema debe mostrar el home del registro sin ningun problema | x
2 | Ingresar un nombre válido | El sistema debe perimiti ingresar el nombre que el usuario desee | x
3 | Ingresar un correo electrónico válido que no esté registrado. | El sistema debe perimitir ingresar el correo electronico valido | x
4 | Ingresar una contraseña que cumpla con los requisitos (longitud mínima y caracteres válidos). | El sistema debe perimitir ingresar la contraseña valida | x
5 | Diligenciar campo confirmar la contraseña. | Si las contraseñas concuerdan el sitema no debera mostrar error | x
6 | Hacer clic en el botón de registro. | El usuario debe ser registrado con éxito y redirigido a la página de inicio de sesión. |  | x
Final del caso de prueba
NOTA: los campos Éxito, Fracaso y N/A se rellenarán con una "x" según corresponda, por US se presenta un set de pruebas.
Nombre del caso de prueba: |  | Validar que el campo de nombre acepte mínimo 2 palabras | Nº C/P: |  |  | 2
Descripción: |  | El campo de nombre debe aceptar al menos 2 palabras. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada:
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  | 0.1 | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 6 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador: |  |  | EDGE
6 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 5 | 1 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-up | El sistema debe mostrar el home del registro sin ningun problema | x
2 | Ingresar un nombre con menos de 2 palabras | El sistema no debe mostrar ningun mensaje hasta el momento | x
3 | Ingresar un correo electrónico válido que no esté registrado. | El sistema debe perimitir ingresar el correo electronico valido | x
4 | Ingresar una contraseña que cumpla con los requisitos (longitud mínima y caracteres válidos). | El sistema debe perimitir ingresar la contraseña valida | x
5 | Diligenciar campo confirmar la contraseña. | Si las contraseñas concuerdan el sitema no debera mostrar error | x
6 | Hacer clic en el botón de registro. | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el nombre es inválido. |  | x |  | El boton "Sign up" no se esta habilitando
Final del caso de prueba
Nombre del caso de prueba: |  | Verificar que el email cumpla con el formato estándar y sea único en la base de datos | Nº C/P: |  |  | 3
Descripción: |  | El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado tenga un formato correcto y que no esté ya registrado en la base de datos. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada:
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  | 0.1 | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 6 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador: |  |  | EDGE
6 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 5 | 1 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-up | El sistema debe mostrar el home del registro sin ningun problema | x
2 | Ingresar un nombre válido | El sistema debe perimiti ingresar el nombre que el usuario desee | x
3 | Ingresar un correo electrónico con un formato incorrecto | El sistema no debe mostrar ningun mensaje hasta el momento | x
4 | Ingresar una contraseña que cumpla con los requisitos (longitud mínima y caracteres válidos). | El sistema debe perimitir ingresar la contraseña valida | x
5 | Diligenciar campo confirmar la contraseña. | Si las contraseñas concuerdan el sitema no debera mostrar error | x
6 | Hacer clic en el botón de registro. | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el formato del correo electrónico es incorrecto. |  | x |  | El boton "Sign up" no se esta habilitando
Final del caso de prueba
Nombre del caso de prueba: |  | Validar que la contraseña cumpla con los requisitos de longitud y caracteres | Nº C/P: |  |  | 4
Descripción: |  | La contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de longitud y complejidad. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada:
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  | 0.1 | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 6 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador: |  |  | EDGE
6 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 5 | 1 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-up | El sistema debe mostrar el home del registro sin ningun problema | x
2 | Ingresar un nombre válido | El sistema debe perimiti ingresar el nombre que el usuario desee | x
3 | Ingresar un correo electrónico válido que no esté registrado. | El sistema debe perimitir ingresar el correo electronico valido | x
4 | Ingresar una contraseña que no cumpla con los requisitos | El sistema no debe mostrar ningun mensaje hasta el momento | x
5 | Diligenciar campo confirmar la contraseña. | Si las contraseñas concuerdan el sitema no debera mostrar error | x
6 | Hacer clic en el botón de registro. | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que la contraseña es demasiado corta o no cumple con los requisitos. |  | x |  | El boton "Sign up" no se esta habilitando
Final del caso de prueba
Nombre del caso de prueba: |  | Comprobar que el formulario no se envíe si los campos obligatorios no están completos | Nº C/P: |  |  | 5
Descripción: |  | El formulario de registro no debe enviarse si algún campo obligatorio está vacío. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada:
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  | 0.1 | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 3 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador: |  |  | EDGE
3 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 2 | 1 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-up | El sistema debe mostrar el home del registro sin ningun problema | x
2 | Dejar uno de los campos obligatorios vacíos | El sistema no debe mostrar ningun error hasta el momento | x
3 | Hacer clic en el botón de registro. | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que todos los campos son obligatorios |  | x |  | El boton "Sign up" no se esta habilitando
Final del caso de prueba

## Home autenticado
|  |  | Éxito | Fracaso | N/A
10 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 6 | 4 | 0 | Completado %: | 100%
Nombre del caso de prueba: |  | Home autenticado | Nº C/P: |  |  | 1
Descripción: |  | Después de iniciar sesión con éxito, el nombre del usuario debe ser visible en la plataforma. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada:
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  |  | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 5 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador:
5 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 3 | 2 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-in | El sistema debe mostrar el home del login sin ningun problema | x
2 | Ingresar un correo electrónico valida | El sistema debe perimitir ingresar el correo electronico valido | x
3 | Ingresar contraseña valida | El sistema debe perimitir ingresar la contraseña valida | x
4 | Hacer click en el boton "Sign in" | Al hacer click el usuario debe ser redirigido a la página de inicio o dashboard. |  | x |  | El boton "Sign in" no se esta habilitando
5 | Verificar que el nombre del usuario esté visible en la página de inicio o en el perfil. | El nombre del usuario debe aparecer en la interfaz, indicando que el usuario ha iniciado sesión correctamente. |  | x
Final del caso de prueba
Nombre del caso de prueba: |  | Home autenticado cerra sesion | Nº C/P: |  |  | 2
Descripción: |  | El usuario debe poder cerrar sesión correctamente desde la plataforma. | Estado: |  |  | Fallido
Condiciones de entrada:
Criterios de éxito global:
Información de la prueba
Nombre del probador: |  | Santiago Ramirez | Fecha: |  |  |  | Tiempo estimado
Número de versión: |  |  | Hora:
Datos de prueba usados: |  | 5 | SO:
Comentarios: |  | N/A | Navegador:
5 | pasos | Número de pasos completados por estado: | 3 | 2 | 0 | Completado %: | 100%
Pasos | Acción: | Resultado esperado: | Éxito | Fracaso | N/A | Comentarios | Evidencia
1 | ingresar la URL al navegador https://test-qa.inlaze.com/auth/sign-in | El sistema debe mostrar el home del login sin ningun problema | x
2 | Ingresar un correo electrónico valida | El sistema debe perimitir ingresar el correo electronico valido | x
3 | Ingresar contraseña valida | El sistema debe perimitir ingresar la contraseña valida | x
4 | Hacer click en el boton "Sign in" | Al hacer click el usuario debe ser redirigido a la página de inicio o dashboard. |  | x |  | El boton "Sign in" no se esta habilitando
5 | Hacer clic en el botón de cerrar sesión. | El usuario debe ser redirigido a la página de inicio de sesión y no debe poder acceder a la plataforma sin volver a iniciar sesión. |  | x |  | El sistema no esta permitiendo iniciar sesion
Final del caso de prueba